## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de un registro centralizado y controlado de los clientes del taller. | Permitir registrar, editar, eliminar y consultar perfiles de clientes. | Para mantener una base de datos actualizada y facilitar la gestión según el nivel de permisos. | Administrador, Cliente | Ingresar al módulo de clientes, llenar formulario de datos personales y procesar validaciones para guardar en repositorio. | Justin | 8 | 2026-06-16 | Alta | En proceso | Verificar que el administrador tenga CRUD completo y el cliente acceso restringido a su información. |  | Gestión de Perfiles de Cliente
REQ002 | Dificultad para asignar reparaciones y revisar la información del personal técnico. | Permitir al administrador realizar el CRUD completo y a los técnicos visualizar su perfil. | Para tener control total sobre el personal técnico y sus asignaciones dentro del sistema. | Administrador, Técnico | Acceder al módulo de técnicos. El administrador edita datos; el técnico visualiza su información mediante búsqueda por ID. | Sebastián | 6 | 2026-06-17 | Alta | En proceso | Iniciar sesión como técnico y comprobar que solo hay permisos de lectura de perfil y asignaciones. |  | Administración de Personal Técnico
REQ003 | No hay un flujo directo para notificar a los clientes sobre el estado de sus reparaciones. | Filtrar mantenimientos y enviar reportes detallados mediante APIs (WhatsApp/Correo) o imprimirlos. | Para mantener informado al cliente y agilizar la entrega de reportes del estado del equipo. | Administrador, Técnico, Cliente | Seleccionar un mantenimiento en el sistema, generar documento PDF y elegir la opción de envío (WhatsApp/Correo). | Justin | 12 | 2026-06-18 | Alta | En proceso | Validar la correcta generación del PDF y comprobar la recepción de la confirmación de envío (true) por la API. | Se requiere diseñar interfaces abstractas para manejar fallos de red en las APIs. | Control y Notificación de Mantenimientos
REQ004 | Ausencia de métricas globales sobre el volumen de reparaciones y recurrencia de daños. | Consolidar datos de volumen y tipos de mantenimiento en reportes estructurados listos para imprimir. | Para que la gerencia pueda analizar el rendimiento del taller y tomar decisiones basadas en datos. | Administrador | Ingresar a estadísticas, extraer datos masivos del repositorio, estructurar el reporte y mostrar gráficas. | Yuliana | 10 | 2026-06-19 | Alta | En proceso | Verificar que los cálculos en las gráficas coincidan con la base de datos y se habilite la impresión correctamente. | Considerar el rendimiento implementando consultas optimizadas en el Repositorio. | Reportes y Estadísticas Gerenciales
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador, Cliente |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 8 |  | Alta |  | Justin
| QUE | Permitir registrar, editar, eliminar y consultar perfiles de clientes. |  | PARA QUE | Para mantener una base de datos actualizada y facilitar la gestión según el nivel de permisos. |  | COMO | Ingresar al módulo de clientes, llenar formulario de datos personales y procesar validaciones para guardar en repositorio.
| NOMBRE HISTORIA |  | Gestión de Perfiles de Cliente
| PRUEBA |  | Verificar que el administrador tenga CRUD completo y el cliente acceso restringido a su información. |  |  | COMENTARIOS | 0