## Backlog
| Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
RF01 | Autenticación | Administrador, técnico, cliente. | iniciar sesión en la plataforma | tener acceso a los distintos tipos de gestiones según mi rol. | Validar roles estandarizados. | Alta | En proceso
RF02 | Recuperación de cuenta | Administrador, técnico, cliente. | tener una opción de olvidar contraseña | recuperar el acceso a mi perfil en caso de pérdida de credenciales. | Requiere servidor SMTP configurado. | Alta | Por hacer
RF03 | Registro Externo | Administrador, cliente. | registrar un nuevo perfil | tener una cuenta en el sistema ingresando mi información requerida. | Validar campos duplicados (ej. correo). | Alta | En proceso
RF04 | Registro Interno | Administrador | registrar un nuevo perfil para el cliente | centralizar la creación de usuarios desde el taller físico. |  | Alta | Por hacer
RF05 | Ingreso de Equipos | Administrador | registrar mantenimientos en el sistema | iniciar la gestión y seguimiento técnico de los dispositivos. | Generar ID único de mantenimiento. | Alta | En proceso
RF06 | Listado de Equipos | Administrador | consultar todos los mantenimientos | aplicar búsquedas, filtros y ordenaciones para encontrar equipos rápidamente. | Optimizar consultas a base de datos. | Alta | Por hacer
RF07 | Actualización de Daños | Administrador, Técnico | editar mantenimientos | actualizar el progreso, diagnóstico y estado de las reparaciones. | Restringir qué campos edita el Técnico. | Alta | En proceso
RF08 | Asignación Inicial | Administrador | asignar un técnico a un mantenimiento por registrar | designar a un responsable directo desde el momento de ingreso del equipo. | Listar solo técnicos activos. | Alta | Por hacer
RF09 | Reasignación Técnica | Administrador | reasignar un técnico diferente a un mantenimiento registrado | redistribuir la carga laboral o solventar ausencias del personal. | Mantener log de cambio de técnico. | Alta | Por hacer
RF10 | Impresión de reportes | Administrador, Técnico | imprimir la información solicitada | tener respaldos físicos o visuales previos a la ejecución de las tareas. | Habilitar compatibilidad con formato PDF. | Alta | Por hacer
RF11 | Mensajería Externa | Whatsapp API, API de correo | enviar notificaciones automáticas a los actores correspondientes | mantener a los clientes informados de las actualizaciones en el mantenimiento. | Implementar envío en segundo plano. | Alta | En proceso
RF12 | Registro Técnico | Administrador | registrar un nuevo perfil de técnico | ingresar los datos del nuevo personal reparador al sistema. |  | Alta | Por hacer
RF13 | Búsqueda de Técnicos | Administrador | consultar los técnicos registrados | localizarlos rápidamente mediante búsquedas, filtros, y ordenaciones. |  | Alta | Por hacer
RF14 | Actualización Técnica | Administrador, Técnico | editar la información de un técnico registrado | mantener los perfiles al día con la información correcta. |  | Alta | Por hacer
RF15 | Listado de Clientes | Administrador | consultar los clientes registrados | revisar la base de datos de usuarios mediante búsquedas y ordenaciones. |  | Alta | Por hacer
RF16 | Edición de Cuenta | Cliente | editar la información de mi perfil registrado | autogestionar mis datos personales si requiero actualizarlos. | Restringir acceso a edición a perfiles de terceros. | Alta | Por hacer
RF17 | Rastreo de Equipos | Cliente | consultar mis mantenimientos con búsquedas y filtros | verificar el progreso de reparación únicamente de mis dispositivos. | Vincular filtros estrictamente a la sesión activa. | Alta | Por hacer
RF18 | Gestión de Carga Laboral | Técnico | consultar mis mantenimientos asignados | priorizar mis tareas ordenando o filtrando mis reparaciones pendientes. |  | Alta | Por hacer

## Sprint0, Sprint 1 y Sprint 2
Sprint 0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podré... | encargado | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Autenticación | Administrador, técnico, cliente. | iniciar sesión en la plataforma | tener acceso a los distintos tipos de gestiones según mi rol. | Justin Villarroel | Validar roles. | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ001-1 | Diseñar interfaz gráfica de login y validación. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 2
REQ001-2 | Implementar validación de credenciales. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 3
REQ001-3 | Configurar el manejo de sesiones y redirección. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 2
REQ003 | Registro Externo | Administrador, cliente. | registrar un nuevo perfil | tener una cuenta en el sistema ingresando mi información requerida. | Yuliana Valencia | Evitar duplicados. | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ003-1 | Diseñar formulario público de registro de clientes. |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 2
REQ003-2 | Implementar validación de campos duplicados (correo/cédula). |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 2
REQ003-3 | Almacenar información del cliente en la base de datos. |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 2
REQ004 | Registro Interno | Administrador | registrar un nuevo perfil para el cliente | centralizar la creación de usuarios desde el taller físico. | Sebastián Lasso |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ004-1 | Diseñar interfaz administrativa para registro de clientes. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 2
REQ004-2 | Implementar lógica de creación de perfil desde panel admin. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 2
REQ004-3 | Validar persistencia de cambios en la base de datos. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 1
REQ012 | Registro Técnico | Administrador | registrar un nuevo perfil de técnico | ingresar los datos del nuevo personal reparador al sistema. | Justin Villarroel |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ012-1 | Diseñar formulario para registro de personal técnico. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 1
REQ012-2 | Configurar campos de especialidades y datos de contacto. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 2
REQ012-3 | Almacenar la información del técnico en la base de datos. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 1
Sprint 1
REQ005 | Ingreso de Equipos | Administrador | registrar mantenimientos en el sistema | iniciar la gestión y seguimiento técnico de los dispositivos. | Sebastián Lasso | Generar ID único. | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ005-1 | Diseñar ficha técnica de ingreso de dispositivos. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 2
REQ005-2 | Implementar lógica de generación de ID único de orden. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 2
REQ005-3 | Almacenar el mantenimiento y vincular con cliente en BD. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 3
REQ006 | Listado de Equipos | Administrador | consultar todos los mantenimientos | aplicar búsquedas, filtros y ordenaciones para encontrar equipos rápidamente. | Yuliana Valencia | Optimizar consultas. | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ006-1 | Diseñar tabla interactiva de mantenimientos. |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 2
REQ006-2 | Implementar filtros dinámicos y búsquedas por ID o estado. |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 3
REQ006-3 | Optimizar consultas de listado desde el repositorio a la UI. |  |  |  | Yuliana Valencia |  |  | 2
REQ008 | Asignación Inicial | Administrador | asignar un técnico a un mantenimiento por registrar | designar a un responsable directo desde el momento de ingreso del equipo. | Justin Villarroel |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ008-1 | Agregar selector dinámico de técnicos en formulario de ingreso. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 1
REQ008-2 | Implementar consulta de técnicos activos desde BD. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 2
REQ008-3 | Relacionar y guardar la asignación del técnico en la orden. |  |  |  | Justin Villarroel |  |  | 1
REQ013 | Búsqueda de Técnicos | Administrador | consultar los técnicos registrados | localizarlos rápidamente mediante búsquedas, filtros, y ordenaciones. | Sebastián Lasso |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  |  | Estimado
REQ013-1 | Diseñar vista de listado y consulta de personal técnico. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 1
REQ013-2 | Implementar filtros de búsqueda por nombre y especialidad. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 2
REQ013-3 | Mostrar la información en tabla ordenada consultando la BD. |  |  |  | Sebastián Lasso |  |  | 1