## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RF01 | Falta de acceso seguro y autenticado al sistema. | Deberá permitir el inicio de sesión. | Tener acceso a las distintas gestiones según el rol. | Administrador, técnico, cliente. | Diseñar interfaz de login, validar credenciales en BD y redireccionar. | Justin Villarroel | 4 | 2026-06-15 | Alta | En proceso | Ingresar credenciales correctas/incorrectas y verificar acceso o rechazo. | Seguridad y autenticación. | Iniciar Sesión
RF02 | Usuarios pierden el acceso por olvido de su clave. | Deberá permitir la recuperación de la contraseña. | Recuperar el acceso al perfil de forma autónoma. | Administrador, técnico, cliente. | Implementar módulo de envío de correo de recuperación y reseteo. | Sebastián Lasso | 5 | 2026-06-16 | Alta | Por hacer | Solicitar recuperación, recibir enlace y cambiar contraseña. | Integración con servidor de correo. | Olvidar contraseña
RF03 | Clientes nuevos no tienen una vía para entrar al sistema. | Deberá permitir el autoregistro de un nuevo perfil. | Crear una cuenta proporcionando información personal básica. | Administrador, cliente. | Diseñar formulario de registro público y guardar datos. | Yuliana Valencia | 6 | 2026-06-17 | Alta | En proceso | Llenar formulario público y verificar creación en la base de datos. | Registro externo. | Registrar perfil
RF04 | El taller no puede ingresar manualmente a clientes presenciales. | Deberá permitir al administrador crear perfiles de clientes. | Agilizar el registro de usuarios directamente desde la administración. | Administrador | Crear módulo interno administrativo de registro de usuarios. | Justin Villarroel | 4 | 2026-06-18 | Alta | Por hacer | Crear usuario desde el panel admin y validar su aparición en lista. | Gestión interna. | Crear Perfil a Cliente
RF05 | No hay registro formal del ingreso de dispositivos. | Deberá permitir registrar nuevos mantenimientos. | Gestionar las reparaciones y controlar el estado inicial del equipo. | Administrador | Crear formulario de ingreso detallando equipo, daños y cliente. | Sebastián Lasso | 6 | 2026-06-19 | Alta | En proceso | Llenar ficha técnica y verificar vinculación con el cliente. | Operación core del sistema. | Registrar Mantenimiento
RF06 | Dificultad para localizar órdenes de trabajo específicas. | Deberá permitir consultar todos los mantenimientos. | Encontrar registros rápidamente mediante búsquedas, filtros y ordenaciones. | Administrador | Implementar tabla de datos dinámica con barras de búsqueda. | Yuliana Valencia | 5 | 2026-06-20 | Alta | Por hacer | Buscar por ID o filtrar por estado y verificar resultados en pantalla. | Experiencia de usuario (UX). | Consultar Mantenimientos
RF07 | Los avances de reparación no se reflejan en el sistema. | Deberá permitir editar la información del mantenimiento. | Actualizar el estado de la reparación y observaciones del equipo. | Administrador, Técnico | Habilitar edición de campos específicos (estado, diagnóstico). | Justin Villarroel | 5 | 2026-06-22 | Alta | En proceso | Cambiar el estado a "Reparado" y verificar actualización. | Control de permisos técnicos. | Editar Mantenimiento
RF08 | Los equipos ingresan sin un responsable designado. | Deberá permitir asignar un técnico durante el registro. | Definir el responsable inicial de la reparación del dispositivo. | Administrador | Agregar selector dinámico de técnicos en el formulario de ingreso. | Sebastián Lasso | 3 | 2026-06-23 | Alta | Por hacer | Seleccionar un técnico al ingresar equipo y verificar asignación. | Relación de base de datos. | Asignar Técnico
RF09 | Técnicos se ausentan y los equipos quedan sin gestión. | Deberá permitir reasignar un técnico diferente. | Mantener el flujo de trabajo si hay cambios de personal u horarios. | Administrador | Habilitar edición del campo de técnico en órdenes ya activas. | Yuliana Valencia | 3 | 2026-06-24 | Alta | Por hacer | Cambiar el técnico asignado y verificar que pase a la nueva lista. | Flujo de contingencia. | Reasignar Técnico
RF10 | Faltan respaldos físicos de las órdenes. | Permitir imprimir la información solicitada. | Obtener un informe físico o digital previo a la ejecución. | Administrador, Técnico | Implementar librería para generación de reportes e interfaz de impresión. | Yuliana Valencia | 4 | 2026-06-25 | Alta | Por hacer | Dar clic en el botón imprimir y verificar el despliegue del documento. | Generación de formato PDF. | Imprimir Informe
RF11 | El cliente no se entera de los avances de su equipo. | Enviar notificaciones automáticas. | Alertar sobre actualizaciones en el estado del mantenimiento. | Whatsapp API, API de correo | Configurar eventos automáticos que consuman las APIs al cambiar estados. | Justin Villarroel | 8 | 2026-06-26 | Alta | Por hacer | Cambiar estado de una orden y verificar recepción del mensaje o correo. | Requiere patrón Observer y Bridge. | Enviar Notificación Automática
RF12 | No existe un listado del personal reparador. | Permitir registrar perfiles de técnicos. | Añadir al personal encargado de realizar las reparaciones. | Administrador | Crear formulario de ingreso de técnico y persistir datos. | Sebastián Lasso | 4 | 2026-06-27 | Alta | Por hacer | Llenar formulario y verificar que se guarde correctamente. |  | Crear Perfil de Técnico
RF13 | Es difícil ubicar la información de un trabajador. | Consultar los técnicos registrados. | Encontrar técnicos mediante búsquedas, filtros y ordenaciones. | Administrador | Diseñar tabla interactiva para el módulo de técnicos. | Yuliana Valencia | 5 | 2026-06-28 | Alta | Por hacer | Buscar un técnico por nombre y verificar que la tabla se filtre. |  | Consultar Técnicos
RF14 | Los datos de contacto del personal quedan obsoletos. | Editar la información del perfil del técnico. | Mantener actualizada la especialidad y datos del personal. | Administrador, Técnico | Habilitar la actualización de campos en la vista de perfil de técnico. | Justin Villarroel | 4 | 2026-06-29 | Alta | Por hacer | Modificar una especialidad y validar que los cambios se guarden. |  | Editar Técnico
RF15 | El administrador no tiene cómo revisar la cartera de clientes. | Consultar clientes registrados en el sistema. | Visualizar a los usuarios mediante búsquedas y ordenaciones. | Administrador | Construir panel de listado de clientes con herramientas de ordenación. | Sebastián Lasso | 4 | 2026-06-30 | Alta | Por hacer | Ordenar clientes alfabéticamente y verificar el funcionamiento. |  | Consultar Clientes
RF16 | El cliente no puede corregir errores en sus datos personales. | Editar la información de su perfil registrado. | Permitir que el cliente autogestione su información. | Cliente | Habilitar formulario de edición vinculado exclusivamente a su sesión. | Yuliana Valencia | 3 | 2026-07-01 | Alta | Por hacer | Iniciar sesión como cliente, cambiar un teléfono y verificar guardado. | Aplicar Proxy para validar sesión. | Editar Cliente
RF17 | El cliente no sabe el progreso de sus dispositivos. | Consultar todos los mantenimientos del perfil. | Monitorear órdenes propias con búsquedas, filtros y ordenaciones. | Cliente | Desplegar lista de mantenimientos cuyo ID de cliente coincida con la sesión actual. | Justin Villarroel | 5 | 2026-07-02 | Alta | Por hacer | Buscar por ID de orden y verificar que se muestre el estado de su equipo. | Restringir vista a datos propios. | Consultar Mantenimientos de Perfil
RF18 | El técnico no puede organizar su jornada laboral. | Consultar todos los mantenimientos asignados. | Visualizar las reparaciones pendientes con búsquedas y filtros. | Técnico | Filtrar mantenimientos activos donde el técnico asignado sea el usuario en sesión. | Sebastián Lasso | 5 | 2026-07-03 | Alta | Por hacer | Iniciar sesión como técnico y verificar que solo aparezcan sus asignaciones. |  | Consultar Mantenimientos Asignados
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RF13 |  | Administrador |  | Por hacer
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Yuliana Valencia
| QUE | Consultar los técnicos registrados. |  | PARA QUE | Encontrar técnicos mediante búsquedas, filtros y ordenaciones. |  | COMO | Diseñar tabla interactiva para el módulo de técnicos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar Técnicos
| PRUEBA |  | Buscar un técnico por nombre y verificar que la tabla se filtre. |  |  | COMENTARIOS | 0